## Plan1
ID | INÍCIO | PRAZO | ENTREGA | VARIAÇÃO
1060 | 2022-02-21 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 0.78%
1074 | 2019-05-03 | 2020-10-31 | 2020-11-11 | 2.01%
1077 | 2018-08-21 | 2019-11-30 | 2019-11-01 | -6.22%
1144 | 2019-07-01 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 0.43%
1175 | 2020-11-19 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0%
1214 | 2020-05-05 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 0%
1232 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 2019-11-06 | 23.33%
1237 | 2019-08-19 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 0%
1240 | 2019-07-01 | 2021-07-30 | 2021-08-23 | 3.16%
1241 | 2019-07-01 | 2021-05-30 | 2021-06-02 | 0.43%
1248 | 2020-07-03 | 2022-08-31 | 2023-11-23 | 56.91%
1255 | 2021-01-12 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0%
1258 | 2021-09-20 | 2022-04-30 | 2022-05-12 | 5.41%
1275 | 2020-07-10 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0%
1342 | 2019-12-13 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0%
1399 | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2.08%
1414 | 2021-03-31 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0%
1415 | 2021-03-31 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0%
1544 | 2020-01-15 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 4.08%
1565 | 2021-03-31 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0%
1601 | 2022-01-03 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0%
1602 | 2022-01-03 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0%
1604 | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2.08%
1622 | 2022-10-04 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 1.36%
1624 | 2022-04-29 | 2022-07-29 | 2022-07-28 | -1.1%
1625 | 2022-04-29 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 4.4%
1628 | 2022-01-11 | 2022-02-25 | 2022-03-02 | 11.11%
1698 | 2022-03-15 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 8.33%
1744 | 2023-05-22 | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 25.71%
1754 | 2022-05-10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0%
1766 | 2020-08-31 | 2021-06-17 | 2020-09-03 | -98.97%
1776 | 2019-01-02 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 2.9%
1778 | 2021-07-19 | 2022-05-30 | 2022-06-07 | 2.54%
1789 | 2020-10-15 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 0%
1805 | 2022-02-07 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0%
1845 | 2021-04-05 | 2021-07-16 | 2021-08-04 | 18.63%
1846 | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 4.17%
1847 | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 2021-11-29 | 20.69%
1850 | 2021-12-13 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 0%
1852 | 2022-01-21 | 2022-06-07 | 2022-06-16 | 6.57%
1854 | 2022-04-18 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 35%
1855 | 2022-10-06 | 2022-12-30 | 2023-03-31 | 107.1%
1856 | 2022-12-06 | 2023-02-28 | 2023-01-30 | -34.52%
1885 | 2022-03-22 | 2022-04-12 | 2022-04-25 | 61.9%
1887 | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 2022-09-28 | -2.99%
1889 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 2022-08-19 | -11.21%
1891 | 2022-01-28 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | -2.86%
1902 | 2021-08-05 | 2021-10-31 | 2021-11-10 | 11.49%
1903 | 2021-08-05 | 2021-10-31 | 2021-11-10 | 11.49%
1904 | 2021-08-05 | 2021-10-31 | 2021-11-10 | 11.49%
1905 | 2021-08-05 | 2021-10-31 | 2021-11-10 | 11.49%
1906 | 2021-11-10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 4.74%
1907 | 2021-11-10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 4.74%
1908 | 2021-11-10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 4.74%
1909 | 2021-11-10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 4.74%
1911 | 2021-12-02 | 2022-04-30 | 2022-05-02 | 1.34%
1913 | 2022-06-09 | 2022-08-30 | 2022-08-29 | -1.22%
1916 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 2022-04-27 | 109.1%
1917 | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0%
1924 | 2022-02-28 | 2022-07-15 | 2022-08-19 | 25.55%
1935 | 2022-03-10 | 2022-09-09 | 2022-07-13 | -31.69%
1948 | 2022-07-12 | 2023-07-14 | 2022-10-07 | -76.29%
1949 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0%
1956 | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 2023-08-24 | -20%
1957 | 2022-05-23 | 2022-10-15 | 2022-09-06 | -26.9%
1958 | 2022-10-07 | 2023-02-18 | 2023-02-15 | -2.24%
1959 | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 2022-10-06 | 3.97%
1961 | 2023-03-03 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 22.22%
1963 | 2022-05-02 | 2022-07-15 | 2022-08-22 | 51.35%
1964 | 2022-06-20 | 2022-07-08 | 2022-06-28 | -55.56%
1970 | 2022-04-01 | 2022-07-29 | 2022-07-28 | -0.84%
1974 | 2022-07-28 | 2022-09-09 | 2022-09-14 | 11.63%
1976 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 7.14%
1990 | 2022-11-09 | 2022-12-14 | 2022-12-22 | 22.86%
1991 | 2022-11-22 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0%
1992 | 2022-08-07 | 2023-03-31 | 2023-04-17 | 7.2%
1994 | 2023-06-12 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.78%
1995 | 2023-02-16 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 22.31%
1996 | 2023-02-16 | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 22.31%
1999 | 2023-05-08 | 2023-09-01 | 2023-06-29 | -55.17%
2001 | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 2023-05-18 | -50%
2002 | 2023-02-27 | 2023-06-16 | 2023-06-29 | 11.93%
2009 | 1992-02-11 | 2023-09-01 | 2023-10-25 | 0.47%
2010 | 2023-06-28 | 2023-10-03 | 2023-09-15 | -18.56%
2012 | 2023-06-28 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 8.7%
2013 | 2022-12-08 | 2023-07-19 | 2023-06-10 | -17.49%
2014 | 2022-09-16 | 2023-01-31 | 2023-04-28 | 63.5%
2015 | 2023-03-30 | 2023-09-06 | 2023-08-03 | -21.25%
2017 | 2023-08-01 | 2023-12-19 | 2023-12-31 | 8.57%
2018 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 0%
2019 | 2023-03-02 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0%
2021 | 1999-01-01 | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 0.11%
2023 | 2022-11-09 | 2023-10-27 | 2023-12-22 | 15.91%
2024 | 2022-11-09 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | -0.31%
2026 | 2023-10-09 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 36.36%
2027 | 2024-02-07 | 2024-07-31 | 2024-05-14 | -44.57%
2028 | 2024-03-11 | 2024-07-31 | 2024-05-14 | -54.93%
2029 | 2023-05-31 | 2023-09-22 | 2023-10-18 | 22.81%
2030 | 2023-05-31 | 2023-09-22 | 2023-10-18 | 22.81%
2035 | 2023-08-14 | 2023-11-30 | 2023-11-22 | -7.41%
2036 | 2024-02-21 | 2024-09-11 | 2024-06-17 | -42.36%
2037 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 2023-10-19 | -15.15%
2040 | 2022-05-13 | 2023-03-31 | 2023-03-13 | -5.59%
2043 | 2023-05-22 | 2023-07-30 | 2023-07-27 | -4.35%
2048 | 2023-07-19 | 2023-08-31 | 2023-07-31 | -72.09%
2050 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0%
2056 | 2022-02-14 | 2023-03-27 | 2023-06-21 | 21.18%
2057 | 2023-05-22 | 2023-07-28 | 2023-09-13 | 70.15%
2058 | 2023-04-17 | 2023-08-18 | 2023-07-13 | -29.27%
2061 | 2023-04-05 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 3.39%
2062 | 2023-03-12 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2.33%
2063 | 2023-03-20 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 4.94%
2064 | 2023-07-14 | 2023-09-30 | 2023-10-11 | 14.1%
2075 | 2023-06-05 | 2023-07-28 | 2023-08-09 | 22.64%
2080 | 2023-03-30 | 2023-09-06 | 2023-08-03 | -21.25%
2081 | 2023-03-10 | 2023-04-15 | 2023-04-13 | -5.56%
2082 | 2022-11-30 | 2023-05-31 | 2023-05-25 | -3.3%
2083 | 2022-10-01 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 2.9%
2085 | 2023-10-03 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0%
2086 | 2023-09-19 | 2023-12-10 | 2023-12-05 | -6.1%
2088 | 2022-11-09 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | -0.31%
2089 | 2023-12-01 | 2024-05-31 | 2024-05-29 | -1.1%
2090 | 2023-03-30 | 2023-09-06 | 2023-09-01 | -3.13%
2111 | 2024-01-25 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0%
2112 | 2024-04-01 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0%
2129 | 2024-01-05 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 3.3%
2130 | 2024-01-05 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 3.3%
2142 | 2024-02-22 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 2.94%
2156 | 2024-02-21 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 32.43%
2166 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | -14.29%
2170 | 2023-11-07 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 8.39%
2179 | 2024-03-25 | 2024-06-14 | 2024-05-17 | -34.57%
2182 | 2024-02-07 | 2024-05-03 | 2024-03-12 | -60.47%
2183 | 2024-03-07 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0%
2190 | 2024-05-24 | 2024-07-31 | 2024-06-13 | -70.59%
2191 | 2024-05-24 | 2024-07-13 | 2024-06-13 | -60%
2197 | 2024-03-08 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 3.57%